## Sheet1
| Datové limity | 22.10. | 22.10. | 22.10.
| Přibližné úkoly | Login, register systém | Šablona pro aktivitu | Propojení serveru s apk | Nové postavy | Herní nasazovací itemy | Ukládání itemů, spellů(kouzel) a dalších informací | Fight systém | Spells (kouzla hráče) | Home page | beta verze na google play | Správa itemů (předmětů) | Informace o hráči, Inventář | Druhy itemů a charakterů | Vylepšený register o vytváření postavy | Uživatelské nastavení apk | Propojení viditelných itemů na postavách a aplikace do hry | Automatické ukládání na server | Menší animace
Programátor/ team leade | Jakub Kostka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0
grafik/designer/GUI | Jan Cigánek | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8
GUI/UI/grafické rozvržení aplikace | Christian Belei | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
Programátor/ správa serveru | Max Fassinger | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
Bodování 1-10. Znamená účast na určité části, 5 je nejvyšší
List není kompletní, časem se bude rozšiřovat
Note on C2: Jakub Jakub: Pod toto zpadá responsivní UI, synchronizace se serverem, design a GUI, programátorská část
Note on D2: Jakub Jakub: Jedná se o template pro celou aplikaci, součástí je fullscreen, menu na spodní části a oriantaci horizontálně
Note on E2: Jakub Jakub: Přidání potřebných modifikací do android studia tak, aby se připojilo na Realm Studio
Note on F2: Jakub Jakub: Graficky
Note on G2: Jakub Jakub: Design itemů, jejich vymyšlení - název, herní specifikace…; funkčnost inventáře, jejich následné ukládání, správa předmětů v databázi
Note on J2: Jakub Jakub: Pod toto spadá layout pro hráčův výběr spellů pro defence a pro útok, jejich grafické znázornění
Note on K2: Jakub Jakub: Grafické znázornění domovské stránky hry a její funkcionalita
Note on L2: Jakub Jakub: Velmi spekulativní, s tím, že bychom splnili jen vše předchozí, nebudeme dost možná splňovat podmínky nebo to nebude stačit nebo to bude trvat dlouho na schválení
Note on M2: Jakub Jakub: Vytvoření několika funkčních layoutů pro nákup a celkovou správu
Note on N2: Jakub Jakub: Layout pro uživatelském zobrazení informací o hráči: Inventář s předměty(itemy), vzhled charakteru, automaticky počítané statistiky a backpack; Inventář na serveru a jeho ukládání
Note on O2: Jakub Jakub: Přidání množství nových postav(charakterů) a itemů, graficky i informačně